## 调研企业信息
安吉椅业项目信息汇总表
一句话总结：本期安吉椅业工业互联网项目调研企业10家，计划覆盖企业数量为6家，涉及产值61亿元，覆盖生产线数量49条，预计投放采集设备数量49套。
编号 | 企业名称 | 企业概况 | 企业联系人 | 是否为本期实施企业？ | 生产线数量 | 独立供电生产线数量 | 每条线是否可提供220VAC/5A电源？ | 预计投放采集设备数量
1 | 中源家居股份有限公司 | 上市公司,员工近千人，年产值近9亿元，已建设ERP企业资源管理系统，从事沙发的研发、设计、生产和销售，主要产品包括功能性沙发和普通沙发两大类 | 张加银/18267227188 王大英/15857213030 | 是 | 30 | 30 | 全部 | 30
2 | 永艺家具股份有限公司 | 上市公司，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售,并经营部分功能座椅配件及沙发业务，员工超过3500人，年产值超过24亿元 | 陈诞郁/13967276698 | 是 | 10（宜家） | 10 | 全部 | 10
3 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 上市公司，专业生产各类办公椅、沙发及配件等现代坐具，公司现具有生产流水线30条,年生产能力达350万套，员工超过4600人，年产值23亿元 | 杨总/13505825618 | 是
4 | 安吉富和家具有限公司 | 公司年产值3.8亿元左右，员工600余人 公司产品办公椅为主，产品销售8成以上为出口 | 曹雷/15157222932 | 是 | 8 | 8 | 全部 | 8
5 | 安吉隆博家具有限公司 | 公司员工80人左右 公司年产值1.2亿元左右 公司产品主要为办公椅，休闲椅，多功能椅以及相关家具配件设计，生产线为混装，产品销售全出口 流水线工艺过程枪钉-装配-检验-清洁-打包 | 包杰/13738229825 | 是 | 1 | 1 | 全部 | 1
6 | 盛信家具
7 | 大康控股集团有限公司 | 公司年产值4.5亿元左右 公司产品办公椅为主 |  | 否 | / | / | / | /
8 | 安吉博泰家具有限公司 | 公司员工1000人左右 公司年产值5.75亿元左右 公司产品办公转椅、沙发为主 |  | 否 | / | / | / | /
9 | 浙江德慕家具有限公司 | 公司年产值1.2亿元左右 公司产品餐椅、酒吧椅为主 |  | 否 | / | / | / | /
10 | 安吉超亚家具有限公司 | 公司员工600人左右 公司年产值3.5亿元左右 公司产品办公椅为主，产品销售几乎全出口 |  | 否 | / | / | / | /
11 | 浙江大东方椅业股份有限公司 | 公司员工600人左右 公司年产值5亿元左右 公司产品办公椅为主 |  | 否 | / | / | / | /

## 数据采集需求
编号 | 企业名称 | 企业联系人 | 生产线计划接入数量 | 实际接入情况 | 接入数据
1 | 中源家居股份有限公司 | 张加银/18267227188 王大英/15857213030 | 2 | 0 | 产量、能耗、次品、状态
2 | 永艺家具股份有限公司 | 陈诞郁/13967276698 | 2 | 1 | 产量、能耗、次品、状态
3 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 蔡斌/13656720768 杨总/13505825618 | 2 | 2 | 产量、能耗、状态
4 | 安吉富和家具有限公司 | 曹雷/15157222932 | 2 | 2 | 产量、能耗、次品、状态
5 | 安吉隆博家具有限公司 | 包杰/13738229825 | 1 | 1 | 产量、能耗、次品、状态
6 | 浙江盛信椅业有限公司 | 杨主任/15605725110 | 2 | 0 | 产量、能耗、次品、状态

## 数据采集成果比对
编号 | 企业名称 | 生产线计划接入数量 | 实际接入情况 | 计划接入数据 | 实际接入数据 | 产线接入偏差说明
1 | 中源家居股份有限公司 | 2 | 0 | 产量、能耗、次品、状态 | 无 | 未安装，多次联系未果，详细情况已单独说明
2 | 永艺家具股份有限公司 | 2 | 1 | 产量、能耗、次品、状态 | 产量、能耗、次品、状态、型号、生产时长 | 用户暂时只考虑装1条线，在接入数据增加输入设备对型号、时长进行采集。
3 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 2 | 2 | 产量、能耗、状态 | 产量、能耗、状态、型号、生产时长 | 在接入数据增加输入设备对型号、时长进行采集。
4 | 安吉富和家具有限公司 | 2 | 2 | 产量、能耗、次品、状态 | 产量、能耗、次品、状态、型号、生产时长 | 在接入数据增加输入设备对型号、时长进行采集。
5 | 安吉隆博家具有限公司 | 1 | 1 | 产量、能耗、次品、状态 | 产量、能耗、次品、状态、型号、生产时长 | 在接入数据增加输入设备对型号、时长进行采集。
6 | 浙江盛信椅业有限公司 | 2 | 0 | 产量、能耗、次品、状态 | 无 | 不具备安装条件，详细情况已单独说明

## 平台需求
需求编号 | 子需求编号 | 需求描述 | 完成情况 | 偏差说明
1.1 数据上云 |  | 数据存储部署在云端 | 完成 | 无偏差
1.2 平台后台管理 | 1.2.1 登录界面访问 | 界面要访问需要登录,并查看 | 未完成 | 无偏差
| 1.2.2 首页显示数据大屏主页面 | 首页显示数据大屏主页面,点击可以直通 | 完成 | 无偏差
| 1.2.3 用户权限管理 | 登录\用户新增\修改\权限管理\密码重置 | 未完成 | 增加密码重置功能
| 1.2.4 企业基础信息管理 | 企业基础数据录入 | 前端未完成 | 无偏差
| 1.2.5 企业产线信息管理 | 企业产线数据历史查询 | 未完成 | 新增需求
| 1.2.6 企业产品信息管理 | 企业产品数据历史查询 | 未完成 | 新增需求
| 1.2.7 运维管理 | 管理平台数据、采集器配置 | 前端未完成 | 新增需求
| 1.2.8 平台版本及帮助信息 | 提供平台版本及帮助信息 | 未完成 | 新增需求
1.3 平台数据大屏显示 | 1.3.1 展示企业基础信息 | 平台数据大屏显示企业基础信息,企业地图信息、企业税收产值等信息 | 完成 | 无偏差
| 1.3.2 展示行业产量信息 | 企业信息汇总后的行业产量 |  | 无偏差
| 1.3.3 展示大类产量信息 | 按产品类型汇总后的产量数据柱状图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.4 展示大类产量趋势 | 按产品类型汇总后的年度产量数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.5 展示大类平均能耗趋势 | 按产品类型汇总后的年度能耗数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.6 展示行业平均设备利用率 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示[日为x轴] | 未完成 | 无偏差
| 1.3.7 展示行业产线日均活跃时长 | 开机总时长/生产线总数,数据折线图展示[日为x轴] | 未完成 | 新增需求,反应企业形势
| 1.3.8 展示企业各生产线状态汇总信息 | 生产线状态图矩阵形式展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.9 展示企业各生产线当前生产信息 | 各生产线当前生产信息滚动展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.10 展示企业产线实时活跃度 | 按生产线状态数据柱状图展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.11 展示年度企业产量统计 | 按产品型号汇总后的年度产量数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 将按企业产量汇总,细化到按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.12 展示企业各产品实时平均能耗 | 按当前产品型号能耗数据折线图展示[实时] | 未完成 | 细化到了按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.13 展示企业各生产线平均设备利用率信息 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示[日为x轴] | 未完成 | 新增需求,有效利用率=运行时长/开机时长
| 1.3.14 展示生产线当日生产信息 | 列表展示当日生产详情,包括产品型号、产品类型、开始生产时间、结束生产时间、次品数、产量、单位能耗 | 完成 | 新增需求,反应当日产线生产详情数据
| 1.3.15 展示生产线当日状态 | 生产线状态饼图 | 完成 | 无偏差
| 1.3.16 展示生产线当日能耗曲线 | 生产线当日能耗曲线[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.17 展示生产线当日产量 | 按当日产品型号产量数据柱状图展示[型号为x轴] | 未完成 | 数据粒度细化,从产线总量细化到产品型号总量
| 1.3.18 展示当日生产线节拍 | 按当日产品型号产量数据柱状图[型号为x轴,历史最佳节拍对比] | 未完成 | 新增需求,曲线曲率反应节拍快慢
| 1.3.19 展示生产线当日产品能耗 | 按当日产品型号平均能耗柱状图[数量为x轴] | 未完成 | 新增需求,可以反应各型号椅子之间能耗差

## 二期
需求编号 | 子需求编号 | 需求描述 | 完成情况 | 偏差说明 | 所属页面
1.3 平台数据大屏显示 | 1.3.1 展示企业基础信息 | 平台数据大屏显示企业基础信息,企业地图信息、企业税收产值等信息 | 完成 | 无偏差 | 行业详情
| 1.3.2 展示大类产量信息 | 按产品类型汇总后的产量数据柱状图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.3 展示大类产量趋势 | 按产品类型汇总后的年度产量数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.4 展示大类平均能耗趋势 | 按产品类型汇总后的年度能耗数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.5 展示行业平均设备利用率 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示[日为x轴] | 未完成 | 无偏差
| 1.3.6 展示行业产线日均活跃时长 | 开机总时长/生产线总数,数据折线图展示[日为x轴] | 未完成 | 新增需求,反应企业形势
| 1.3.7 展示企业各生产线状态汇总信息 | 生产线状态图矩阵形式展示[实时] | 完成 | 无偏差 | 企业详情
| 1.3.8 展示企业各生产线当前生产信息 | 各生产线当前生产信息滚动展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.9 展示企业产线实时活跃度 | 按生产线状态数据柱状图展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.10 展示年度企业产量统计 | 按产品型号汇总后的年度产量数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 将按企业产量汇总,细化到按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.11 展示企业各产品实时平均能耗 | 按当前产品型号能耗数据折线图展示[实时] | 未完成 | 细化到了按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.12 展示企业各生产线平均设备利用率信息 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示[日为x轴] | 未完成 | 新增需求,有效利用率=运行时长/开机时长
| 1.3.13 展示生产线当日产品能耗 | 按当日产品型号平均能耗柱状图[数量为x轴] | 未完成 | 新增需求,可以反应各型号椅子之间能耗差 | 产线详情
| 1.3.14 展示生产线当日生产信息 | 列表展示当日生产详情,包括产品型号、产品类型、开始生产时间、结束生产时间、次品数、产量、单位能耗 | 完成 | 新增需求,反应当日产线生产详情数据
| 1.3.15 展示生产线当日状态 | 生产线状态饼图 | 完成 | 无偏差
| 1.3.16 展示生产线当日能耗曲线 | 生产线当日能耗曲线[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.17 展示生产线当日产量 | 按当日产品型号产量数据柱状图展示[型号为x轴] | 未完成 | 数据粒度细化,从产线总量细化到产品型号总量
| 1.3.18 展示当日生产线节拍 | 按当日产品型号产量数据柱状图[型号为x轴,历史最佳节拍对比] | 未完成 | 新增需求,曲线曲率反应节拍快慢

## 一期
需求编号 | 子需求编号 | 需求描述 | 完成情况 | 偏差说明 | 所属页面
1.2 平台后台管理 | 1.2.1 登录界面访问 | 界面要访问需要登录,并查看 | 未完成 | 无偏差 | 后台管理
| 1.2.2 首页显示数据大屏主页面 | 首页显示数据大屏主页面,点击可以直通 | 完成 | 无偏差
| 1.2.3 用户权限管理 | 登录\用户新增\修改\权限管理\密码重置 | 未完成 | 增加密码重置功能
| 1.2.4 企业基础信息管理 | 企业基础数据录入 | 前端未完成 | 无偏差
| 1.2.5 企业产线信息管理 | 企业产线数据历史查询 | 未完成 | 新增需求
| 1.2.6 企业产品信息管理 | 企业产品数据历史查询 | 未完成 | 新增需求
| 1.2.7 运维管理 | 管理平台数据、采集器配置 | 前端未完成 | 新增需求
| 1.2.8 平台版本及帮助信息 | 提供平台版本及帮助信息 | 未完成 | 新增需求
1.3 平台数据大屏显示 | 1.3.1 展示企业基础信息 | 平台数据大屏显示企业基础信息,企业地图信息、企业税收产值等信息 | 完成 | 无偏差 | 行业详情
| 1.3.2 展示产量信息 | 汇总后的产量数据柱状图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.3 展示产量趋势 | 汇总后的年度产量数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.4 展示平均能耗趋势 | 汇总后的年度能耗数据折线图展示[月份为x轴] | 未完成 | 新增需求,数据粒度细化,按大类展示数据
| 1.3.5 展示行业产线日均活跃时长 | 开机总时长/生产线总数,数据折线图展示[日为x轴] | 未完成 | 新增需求,反应企业形势
| 1.3.6 展示行业平均设备利用率 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示[日为x轴] | 未完成 | 无偏差
| 1.3.6 展示企业各生产线平均设备利用率信息 | 按生产线有效利用率数据柱状图展示 | 完成 | 新增需求,有效利用率=运行时长/开机时长 | 企业详情
| 1.3.7 展示企业各生产线状态汇总信息 | 生产线状态图矩阵形式展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.8 展示企业各生产线当前生产信息 | 各生产线当前生产信息滚动展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.9 展示企业产线实时活跃度 | 按生产线状态数据柱状图展示[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.10 展示年度企业产量统计 | 汇总后的年度产量数据柱状图展示 | 完成 | 将按企业产量汇总,细化到按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.11 展示企业各产品实时平均能耗 | 能耗数据柱状图展示 | 完成 | 细化到了按企业产品类型进行数据汇总展示
| 1.3.12 展示生产线当日产量趋势图 | 按当日产品型号产量数据柱状图[型号为x轴,历史最佳节拍对比 | 完成 | 新增需求,曲线曲率反应节拍快慢 | 产线详情
| 1.3.13 展示生产线当日产品能耗 | 按当日产品型号平均能耗柱状图[数量为x轴] | 完成 | 新增需求,可以反应各型号椅子之间能耗差
| 1.3.14 展示生产线当日生产信息 | 列表展示当日生产详情,包括产品型号、产品类型、开始生产时间、结束生产时间、次品数、产量、单位能耗 | 完成 | 新增需求,反应当日产线生产详情数据
| 1.3.15 展示生产线当日状态 | 生产线状态饼图 | 完成 | 无偏差
| 1.3.16 展示生产线单位能耗曲线 | 生产线当日能耗曲线[实时] | 完成 | 无偏差
| 1.3.17 展示生产线当日产量 | 产量数据柱状图展示[型号为x轴] | 完成 | 数据粒度细化,从产线总量细化到产品型号总量